                                                                                                                                

南京邮电大学网络思政中心改造项目





公开比选文件
项目编号：FSCG2025-1714









采购人：南京邮电大学
采购代理机构：江苏省招标中心有限公司
日期：二〇二五年十一月

第一章 公开比选公告
1、 项目基本情况
1、 项目编号：FSCG2025-1714；
2、 项目名称：网络思政中心改造项目；
3、 预算金额：16万元；
4、 最高限价：16万元，响应报价超过单价最高限价的，响应文件作无效处理。
5、 采购方式：公开比选；
6、 采购需求：增设办公区域、会议室、办公室、休闲区域，在原有书架增设文化墙，改造部分书柜变为存储柜，制作铝合金面板门头，布置户外平台等，具体详见采购文件。
7、 工期：45天
8、 本项目是否接受联合体响应：不接受。
9、 本项目是否接受进口产品响应：不接受。
2、 申请人的资格要求：
1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的审计报告复印件加盖公章或响应截止时间前半年内（2025年5月至2025年10月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前半年内（2025年5月至2025年10月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件：无。
2、 本项目的特定资格要求：
（1）企业的资质类别和等级:具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，并具有安全生产许可证;(提供相关证明材料并加盖公章);
（2）项目负责人的资质等级:具有注册建造师建筑工程二级(含)以上并同时具有安全生产考核合格证书(B类)，且提供社保机构出具近三个月（2025年6月-2025年9月）供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料(并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)；（提供相关证明材料并加盖公章）。
（3）项目负责人必须满足下列条件:(符合并提供承诺书)
a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
c. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
（4）企业必须满足下列条件:(符合并提供承诺书)
a.未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
b企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停响应资格并在暂停期内的。
3、 拒绝下述供应商参加本次采购：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；
②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。
3、 获取采购文件
1、 时间：2025年11月18日下午09:00至2025年11月20日17:00（北京时间）
获取方式：（1）文件提供方式：纸质文件
（2）支付方式：供应商应在江苏省招标中心有限公司官网（www.jstcc.cn）“供应商注册”入口进行注册，注册完成后通过“供应商登录”入口进入“JSTCC江苏招标电子交易平台”，进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目编号或项目名称，点击对应的项目进行“关注”，关注完成后进入“我的项目”栏目，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载。
（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号）1311室领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+标段号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：xumeng8876@126.com。为方便供应商制作投标（响应）文件，供应商可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便供应商制作投标（响应）文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。
（4）文件售价：300元/包，本采购公告包含的采购文件售价总和。 
未按照上述要求合法获取采购文件的，采购人将不予受理其响应。
4、 提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点
递交响应文件开始时间：2025年11月21日14时00分；
递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2025年11月21日14时300分。
响应文件开启地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座15楼1517室。
届时请供应商法定代表人或其委托授权代表出席响应文件开启仪式。
5、 [bookmark: 六、公告期限]公告期限
[bookmark: 自本公告发布之日起5个工作日。]自本公告发布之日起3个工作日。
6、 其他补充事宜
1、 响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明”正本”或”副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
7、 发布公告的媒介
本采购公告在江苏省招标采购公共服务平台、南京邮电大学采购招标管理办公室网站（https://zbb.njupt.edu.cn/）发布，敬请各供应商关注。
8、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _GoBack]1、采购人信息
名称：南京邮电大学
地址：南京市栖霞区文苑路9号
联系人：王老师
2、采购代理机构信息
名称： 江苏省招标中心有限公司
地址：南京市鼓楼区郑和中路118号13楼1311室
联系方式：许萌（13914751315）
3、项目联系方式
项目联系人： 许萌（13914751315）
电话：025-83313697
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的响应准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加采购活动。


第二章  供应商须知
1、 总则
1.适用规则
1.1 本采购项目为非政府采购项目，本次采购适用《南京邮电大学采购招标管理办法（修订）》（校发〔2025〕34号）《南京邮电大学校内集中采购管理实施细则 （试行）》（校发〔2023〕39号）《南京邮电大学采购项目质疑答复和投诉处理实施细则（试行）》（校发〔2023〕38号）等南京邮电大学内控制度（文件详见链接https://zbb.njupt.edu.cn/xngzzd/index.chtml）。
2.定义
2.1 “供应商”是指参加采购竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “工程”是指本采购文件中所述相关工程。
2.3 “用户或使用单位”是指接受服务的单位。
2、 采购文件
3.采购文件组成
3.1 采购文件组成：比选公告、供应商须知、评审标准、采购需求、合同主要条款及格式、响应文件格式及附件等。
3.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
3.3 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
4.采购文件的澄清修改
4.1 提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
4.2 代理机构在采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。
4.3 供应商应在提交响应文件截止时间前关注“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”上有关本采购项目有无更正公告。
3、 响应
5. 响应文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
5.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
5.3 供应商应用人民币报价。
5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有响应文件签署人签字或加盖公章。
5.5 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
6. 联合体及分包：本项目不接受联合体响应，不接受分包、转包。
6.1 采购项目如接受联合体响应的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。
6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。
6.3 采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包人之间应该签订分包意向协议。
7. 响应费用
7.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
7.2 采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）所列采购代理服务费收费标准下浮 35 %（优惠率）收取。代理服务费包括所供服务相关的所有费用，工程类采购代理项目报价包含编制工程量清单、确定招标控制价等所有费用。
7.3 保底代理费：采购代理机构完成单个委托项目最低的收费。采购代理机构按照成交的服务费下浮比例计算收取采购代理服务费，若单个项目按照以上标准计算低于保底代理费（如下）时，按照保底代理费收取。货物类、服务类项目保底代理费为 4000 元，工程类项目保底代理费为 5000 元。
7.4 校内分散采购项目代理费按固定标准执行，货物类项目收费3000元/个，服务类项目收费3000元/个，工程类项目收费3500元/个。
7.5 采购代理服务费按项目结算，由采购代理服务商向具体项目的成交单位收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理服务费。
8. 响应文件组成
8.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
8.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9. 响应文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1） ★响应函（响应申请及声明）；
（2） ★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3） ★第一章比选公告中“二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件”；
（4） 《商务条款偏离表》；
（5） 合同条款；
（6） 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10. 响应文件的技术部分
10.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
10.2 若提供的服务与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.3 响应文件应按照采购文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料：
（1） 提供技术及服务方案；
（2） 《技术条款偏离表》；
（3） 服务承诺；
（4） 供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5） 供应商认为需要提供的其他技术资料。
11. 响应文件的价格部分
11.1 价格部分是对响应服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含响应文件所确定的响应范围内全部工作内容的体现，其应包括所有成本及运输、调试、劳务、现场配合、伴随服务、国家规定的保险、利润、税金等，采购人除依本项目合同约定支付价款外，不再向供应商支付任何费用。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《响应一览表》《分项报价表》中列明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
12. 响应文件的其他部分
供应商编制响应文件需要提供的其他相关文件。
13. 响应保证金：无。
14. 响应有效期
14.1 自响应文件开启之日起九十日内响应有效。
14.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。
15. 响应文件的份数、签署
15.1 供应商应按照采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。
15.2 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
15.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或加盖公章。
16. 响应文件的密封和递交
16.1 供应商应当将响应文件密封。
16.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达响应地点。
17. 有下列情形之一的响应文件将被拒收
17.1 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。
17.2 响应文件未密封的。
18. 响应文件的修改和撤回
18.1 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
18.2 响应截止时间之后，响应文件不得撤回。
4、 响应文件开启、评审与确定成交供应商
19. 响应文件开启
19.1 代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行响应文件开启。供应商应委派代表准时参加，未参加响应文件开启的，视同认可响应文件开启结果。
19.2 响应文件开启时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。
19.3 未宣读的响应价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选响应方案等实质性内容，评审时不予承认。
19.4 响应文件开启时，《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准。
19.5 响应文件、《响应一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
19.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。
19.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
19.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
19.9 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.10 响应截止时间响应供应商或者合格供应商不足3家，可按以下情形处理：
19.10.1采用公开征集方式的教学、科研仪器设备(含相关服务)采购项目，第一次公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，采购人急需采购的，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文 件做出实质响应的有效供应商只有1家，采购人急需采购的，且同时满足以下两个条件的，可现场转为单一来源方式采 购。（1）采购人及采购代理机构出具对采购文件和采购过程无供应商质疑或者质疑已得到妥善处理的情况说明；（2）评审委员会出具采购文件没有不合理条款、申请转变采购方式理由恰当的论证意见。
19.10.2除19.10.1以外的其他采购项目，第一次公开征集后合格供应商不足3家的，应重新征集供应商。重新公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有1家，且同时满足19.10.1所列两个条件的，可转为单一来源方式采购。
19.10.3分散采购：采用公开方式征集供应商的，响应供应商或者合格供应商只有两家或者一家，可以根据实际情况确定已有合格供应商均参加后续采购程序，继续开展采购活动，或采用其他方式采购。

19.11相同品牌产品
采用最低评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审委员会按照报价最低的方式确定1个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
20. 评审
20.1 评审组织
20.1.1 评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
（2） 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3） 对响应文件进行比较和评价；
（4） 推荐成交候选人或根据采购人委托直接确定成交供应商；
（5） 向采购人报告评审中发现的违法行为。
20.1.2 评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2 评审程序
20.2.1 响应文件的资格审查
20.2.1.1 采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。
20.2.1.2 采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。
20.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单进行查询，以确定供应商是否具备响应资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
20.2.1.4 响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效响应处理
（1） 不具备采购文件规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
20.2.2 响应文件的符合性审查
20.2.2.1评审委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2实质性要求是指本采购文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其响应成为实质性响应的响应。
20.2.2.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理
（1） 未按照采购文件规定的要求密封、签署、盖章的；
（2） 不具备采购文件中规定的资格要求的；
（3） 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 响应文件不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
（6） 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
20.2.2.5提交响应文件截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照19.10条款处理：
20.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商
（1） 除19.10中规定的情形外，符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的；
（4） 采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
20.2.3 响应文件的进一步评审
20.2.3.1 评审委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1） 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2） 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2 评审委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
20.2.3.3 评审委员会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
20.2.3.4 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.2.3.5 评价。按照采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价。
20.3 评审方法和标准
20.3.1 采用综合评分法。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
20.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。
20.3.3 评分标准详见文件第三章。
21. 确定成交供应商
21.1 在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1） 评审委员会直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2） 采购人项目单位在评审委员会推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人项目单位应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
21.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在“南京邮电大学校园网”发布公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。
21.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
21.4 《成交通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
21.5 代理机构和评审委员会对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
21.6 所有响应文件不论成交与否均不退回。
22. 编写评审报告
评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
23. 评审过程的保密
23.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。
23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。
5、 签订合同
24.签订合同
24.1 采购人项目单位应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
24.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。评审报告未推荐成交候选人的，应重新开展采购活动。
24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、 询问、质疑、投诉和诚实信用
25. 询问提出与答复
25.1 供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司响应被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购人、代理机构（以下简称被询问人）提出询问。
25.2 被询问人应当认真审查询问事项，并在 3 个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。
对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。
25.3 如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。
26. 质疑提出与答复
26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期 5 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
26.1.1供应商在规定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.2 供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：
（1） 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3） 对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
26.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.5 采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在规定质疑期内发出的质疑函。质疑函通过邮寄送达的，按交邮时间计算。逾期送达的，不予接收。
26.6 采购人、代理机构收到质疑函后，对供应商质疑资格和质疑函相关内容进行审查。审查后若发现质疑函有未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书的等不符合第26.4条规定情形的，采购人、代理机构告知供应商（或代理人）需更正或补充的内容，要求其在规定质疑期内补正后提出。审查后发现质疑函存在下列情形之一的，采购人、代理机构不予受理，并书面告知理由：
（1） 供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商或依法获取可质疑采购文件的潜在供应商；
（2） 潜在供应商所质疑事项均为采购文件以外的事项；
（3） 供应商提交质疑的时间已超过规定质疑期。
（4） 质疑函未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书，采购人、代理机构告知后，供应商或代理人未在规定质疑期内补正后提出的。
（5） 其它不符合受理条件的情形。
27. 投诉提起与处理
27.1 投诉提起
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可可以在答复期满后10日内向有关行政监督部门提起投诉。
27.2 供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：
（1） 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3） 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4） 事实依据；
（5） 法律依据；
（6） 提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28. 诚实信用
28.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2 供应商不得向代理机构工作人员、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。
28.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请将其列入采购人不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。


第三章  评审标准
1、 评审方法与确定成交供应商原则
本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
评审委员会根据供应商总得分由高到低的顺序推荐前三名作为成交候选人。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；总得分及响应报价相同的，由评审委员会采取随机抽取方式确定成交候选人，采购人或评审委员会经采购人授权后按成交候选人顺序确定一名成交人。
2、 评分标准
	评分因素
	评审标准分值

	响应报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该单位的响应报价)*30。

	启动异常低价审查的情形和具体要求：
(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:
1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算x50%；
2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价x45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	施工组织实施方案（50分）
	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分，总体方案科学合理，得10分；总体方案基本科学合理，得7分；总体方案欠科学合理，得4分；未提供不得分。

	
	各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、临时道路布置。方案科学合理完整，措施得当，得8分；方案措施较完整得当，得5分；方案不完整，措施不得当，得2分；未提供不得分。

	
	安全文明施工及环境保护措施。方案科学合理完整，措施得当，得8分；方案措施较完整得当，得5分；方案不完整，措施不得当，得2分；未提供不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施。方案科学合理完整，措施得当，得8分；方案措施较完整得当，得5分；方案不完整，措施不得当，得2分；未提供不得分。

	
	针对图书馆区域的施工进度、难点分析以及安全文明施工措施落实，进行全面的计划和分析进行综合打分。方案科学合理完整，措施得当，得8分；方案措施较完整得当，得5分；方案不完整，措施不得当，得2分；未提供不得分。

	
	施工现场消防安全管理方案：根据供应商针对本项目对施工过程中的现场消防安全管理方案进行综合打分：内容符合实际、具体、完整详细，科学合理的，得8分；内容较完整，较符合现场实际情况的，得5分；内容基本可行、针对性不足的，得2分；未提供不得分。

	业绩
（15分）
	供应商自2022年11月1日以来，承担过类似项目的，每提供一份得3分，满分9分。（需提供合同、竣工验收证明、发票复印件加盖公章，缺一不可，时间以竣工验收证明时间为准）。

	
	项目负责人自2022年11月1日以来，承担过类似项目的，每提供一份得3分，满分6分。（需提供合同、竣工验收证明、发票复印件加盖公章，缺一不可，时间以竣工验收证明时间为准。）。

	质保期
（5分）
	供应商在满足本项目要求的质量保修期（自竣工验收合格之日起计2年）的基础上，免费质量保修期每增加1年的（不足1年按1年计取），得1分，最高得2分；其他不得分。（提供承诺书原件并加盖公章）

	工期承诺
（5分）
	供应商在满足本项目要求的工期内，提前10天及以上项目竣工验收得3分；提前5-10天项目竣工验收得2分；提前1-5天项目竣工验收得1分；其他不得分。（提供承诺函书原件并加盖公章）




第4章  采购需求
一、项目概况
1、项目名称：南京邮电大学网络思政中心改造项目
2、项目规模及范围：主要内容包含改造现有校园书店，增设办公区域、会议室、办公室、休闲区域，在原有书架增设文化墙，改造部分书柜变为存储柜，制作铝合金面板门头，布置户外平台等。改造空间位于学校图书馆二楼，需注意施工时间段，有效控制噪音，不得影响学生学习,。
3、项目预算：16万元
4、计划工期：45天。
5、质量要求：符合国家质量验收标准
6、质保期：符合国家或行业现行的有关标准，免费质量保修期（自竣工验收合格之日起计）2年。
7、付款方式：工程验收合格后一次性付清
8、施工单位施工过程中严格执行安全施工标准，项目实施过程中的所有安全工作由施工单位负全责。
二、工程施工范围、控制价及报价要求
1、施工范围：主要内容包含改造现有校园书店，增设办公区域、会议室、办公室、休闲区域，在原有书架增设文化墙，改造部分书柜变为存储柜，制作铝合金面板门头，布置户外平台等。
2、控制价（最高限价）：16万元。投标报价超过最高限价的为无效标。
3、报价要求
（1）投标报价必须按照附件《工程量清单》进行报价。不进行工程量清单填报、或将工程量自行修改的,将视为没有实质性响应磋商文件。
（2）本项目采用固定单价报价方式，供应商应根据采购人提供相关材料，实地查看，综合考虑施工难度、工艺方法等一切施工因素，并自行考虑风险系数，编制报价文件。供应商的以上单价中包含完成全部工作所需的一切费用，包括材料费、人工费、机械费、垂直运输费、脚手费、运输装卸费、成品保护费用、垃圾外运、现场水电费及临时设施费、保险费、管理费、检测费、利润、税金、政策性文件规定及施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和政策性调整等。本项目为交钥匙工程。
（3）结算时以实际工程量结算。
（4）投标报价时，供应商选择的品牌将作为工程中标后使用的唯一品牌，在未征得采购人同意的前提下不得更换。
（5）采购文件中所有技术要求如果与现行国家及行业规范有所违背，应以现行国家及行业规范为准。投标时应及时通知采购人，否则一切责任归于中标单位。
（6）采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

三、其它
1、本项目不允许转包、分包。
2、本项目招标人不提供食宿，住宿由中标人自行在校外解决。
3、完工清场，垃圾外运按《城市建筑垃圾管理规定》进行处理。
4、须提供经施工单位技术人员和项目经理审核的脚手架搭建方案，并经监理和甲方认可后方能施工。

5、 图纸（详见附件《图纸》）
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[image: 大厅][image: 办公室]
六、工程量清单（详见附件《工程量清单》）

	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
	
第 1 页 共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	人工费
	
	

	1.2
	材料费
	
	

	1.3
	施工机具使用费
	
	

	1.4
	企业管理费
	
	

	1.5
	利润
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	
	-

	5
	税金
	
	-

	6
	工程造价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011104001001
	地毯楼地面
	
	m2
	220
	
	
	

	2
	011104002001
	防腐木地面.顶面
	
	m2
	40
	
	
	

	3
	01B001
	景观花池
	
	项
	1
	
	
	

	4
	011210002001
	玻璃隔断
	
	m2
	34.2
	
	
	

	5
	030404035001
	插座点位
	
	个
	50
	
	
	

	6
	011302001001
	室外露台顶防腐木框架
	
	m2
	40
	
	
	

	7
	011501003001
	柜门
	
	m2
	14
	
	
	

	8
	010805005001
	玻璃门
	
	m2
	11.5
	
	
	

	9
	011507001001
	门头底板
	
	m2
	18.5
	
	
	

	10
	011508002001
	门头字
	
	m2
	18.5
	
	
	

	11
	01B002
	文化墙
	
	项
	1
	
	
	

	12
	011406001001
	抹灰面油漆
	
	m2
	13
	
	
	

	13
	011501019001
	展示架
	
	个
	9
	
	
	

	14
	011207001001
	皮革硬包
	
	m2
	31.2
	
	
	

	15
	011507001002
	写字白板
	
	m2
	6.4
	
	
	

	16
	01B003
	线路开槽修复
	
	项
	1
	
	
	

	17
	01B004
	拆除
	
	项
	1
	
	
	

	18
	01B005
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	

	19
	01B006
	办公桌
	
	套
	1
	
	
	

	20
	01B007
	会议桌
	
	套
	1
	
	
	

	21
	01B008
	椅子
	
	个
	36
	
	
	

	22
	01B009
	茶桌
	
	套
	4
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

1.7
	
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0.22
	
	
	
	

	

2
	

011707010001
	

按质论价
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

011707002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







011707003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计取

	
5
	
011707004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备费
	
	
	
	
	

	

6
	

011707005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

011707006001
	
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

011707007001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

011707008001
	

临时设施
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

10
	

011707009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	


11
	


011707011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基础

	




12
	




011707012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中费率乘以0. 5系数计取



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	

13
	

011707015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

011707013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	

0
	
	
	
	

	

15
	

011707014001
	

协管费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：装饰工程
	

标段：未命名
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6
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	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：装饰工程
	
标段：未命名
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保护税
	
	
	

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	
	
2.4
	

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	
	
0.42
	

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费
	
	
0.1
	

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01
	
	
9
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第五章  合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）

[bookmark: _Toc432432844][bookmark: _Toc511985457]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：南京邮电大学　　
承包人（全称）：/     
根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                   
2.工程地点：江苏省南京市栖霞区文苑路9号
3.工程立项批准文号：已取得
4.资金来源：自筹
5.工程内容：                   。
6.工程承包范围: 详见工程量清单及图纸
二、合同工期：
计划开工日期：    年    月    日。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：【】日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：符合现行国家验收规范要求标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/     (¥/     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）/     (¥/     元)。
2.合同价格形式：/     。
五、项目负责人
承包人项目负责人：/     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于/     年/     月/     日签订。
十、签订地点
本合同在/     签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自/     生效。
十三、合同份数
本合同一式/     份，均具有同等法律效力，发包人执/     份，承包人执/     份。





	发包人：（公章）
	承包人：（公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	组织机构代码：/     
	组织机构代码：/     

	地  址：/     
	地  址：/     

	邮政编码：/     
	邮政编码：/     。

	法定代表人：/     
	法定代表人：/     

	委托代表人：/     
	委托代表人：/     

	电  话：/     
	电  话：/     

	传  真：/     
	传  真：/     

	电子信箱：/     
	电子信箱：/     

	开户银行：/     
	开户银行：/     

	账号：/     
	账号：/     


  
[bookmark: _Toc432432845][bookmark: _Toc511985458]

第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用合同条款》


[bookmark: _Toc25930310][bookmark: _Toc55921724][bookmark: _Toc49787345]第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
 见通用条款1.5条：合同文件的优先顺序 
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：                   ；
电子信箱： /      ；
通信地址：                   。
1.1.2.5设计人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话： /      ；
电子信箱： /      ；
通信地址：                   。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：
 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地 
1.1.3.9永久占地包括： 根据设计图纸确定 。
1.1.3.10临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、《中华人民共和国消费税暂行条例及实施细则》、《中华人民共和国营业税暂行条例及实施细则》及建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等 
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
 现行国家、行业地方标准和技术规范 
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：
 / 
发包人提供国外标准、规范的份数： /      ；
发包人提供国外标准、规范的名称： /      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
 现行国家、行业地方标准和技术规范 
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 明确双方权利、义务的纪要、协议；本合同协议书；成交通知书；投标书及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件、技术要求；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 施工合同签订后7天内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 肆套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 本项目施工图 。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
 施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料 
承包人提供的文件的期限为： 开工前7天 ；
承包人提供的文件的数量为： 每月25日提供本月实际完成工作量统计表、次月工程进度计划、次月工程建设单位供应材料使用计划及监理或发包人要求提供的其它报表 ；
承包人提供的文件的形式为： 根据发包人实际要求提供 ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内 。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部 ；
发包人指定的接收人为：王震。
承包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部 ；
承包人指定的接收人为： /      。
监理人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部 ；
监理人指定的接收人为：王华强。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
承包人应做好现场封闭管理工作：
1）承包人一般车辆须办理校园通行证并严格按照学校的相关规定和交通规则行驶；工程车辆除须办理专用通行证外，承包人还必须为进出校园的工程车辆配备一辆由专业的经验丰富的驾驶员驾驶的专用引导车。引导车在校园中引导工程车辆时，必须将车速控制在5km/h以内，其后的工程车辆须严格跟随引导车行驶，否则，因此导致的一切责任事故，均由承包人承担；
2）承包人应建立外来人员、车辆出入施工现场登记制度，并应妥善保存登记记录，不得出现随意涂改、撕页的情况。承包人应对登记记录的真实性、完整性负责，发包人可随时检查记录情况；
3）严禁任何无关人员、车辆进入施工现场围挡范围内。如违反约定，承包人承担由此造成的任何损失。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡旁的校园道路外边线为边界线，外边线内为场内交通，外边线外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1)、开工后，施工场地内的道路由承包人自行开设，并派专人及时清理路面和维持交通秩序，保证施工期间车辆、行人的畅通、安全，费用已含在合同价款中，结算时不作任何调整；
2）、承包人要加强工程施工车辆的管理，对施工车辆通过场外交通进出施工现场，必须符合政府及学校关于现场安全文明施工的相关规定。如不得无故堵塞道路交通、不得沿途滴撒抛漏建筑垃圾、不得出现施工车辆污染、损毁校内非施工场地道路和场外道路的情况，否则承包人承担全部责任，并对污染路面进行及时清洗，如造成路面损毁的，还须及时对损毁路面进行修复，达到发包人的要求。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
 执行通用条款 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的图纸外，承包人应将全部图纸退还给发包人 
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
 归承包人所有 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否，在竣工结算时调整最终结算价 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： /      
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：       ；
身份证号：         ；
职    务：         ；
联系电话：          ；
电子信箱： /      ；
通信地址： /      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
 负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，行使发包人所授予的权力，包括但不限于组织开展施工现场发包人的工作、对施工工作的检查等。发包人可以委托工程顾问协助发包人代表进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的追认。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人 
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前一周具备施工条件 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ；（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前，承包人的施工交通和材料运输与堆放必须服从监理、市政、交通、市容等政府部门的管理规定，发包人不对该项工作承担任何责任；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 承包人认为必须的，提前7天要求发包人提供，发包人开工前三天提供；否则由此产生的一切后果由承包人承担；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前办妥相关开工手续，承包人配合；（6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前,根据经工程师确认的施工进度计划，开工前三天由发包人、承包人、监理、土建总包单位现场交验；（7）图纸会审和设计交底时间： 开工前组织 ；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同有关部门作好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。由发包人会同承包人做好保护工作。如承包人在施工中发现问题应及时报告发包人，由承包人出具解决方案报发包人审核同意后实施；（9）双方约定发包人应做的其他工作： 由发包人委托，承包人不得拒绝。 。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内 。
发包人是否提供支付担保： /      。
发包人提供支付担保的形式： /      。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容：
 根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料 
承包人需要提交的竣工资料套数：  伍套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求： 工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，结算资料还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求  。
(6)承包人应履行的其他义务：1.开工前，发包人将水、电接至本工程用地红线边，由承包人安装计量表具（表具由发包人提供）。承包人进场后双方及时办理临时水、电设施的移交手续。承包人现场用电所需的电源、配电线路所需的电缆等相关材料设备的费用已含在合同价款中，发包人不另行支付。施工用水、用电费用由承包人承担，按规定价格（水费：4.6元/吨，电费：0.75元/度）按月缴纳，否则发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除；
2、在开工前和施工过程中由承包人应按照市容、环保、环卫、固体废弃管理、施工噪音、劳务用工管理、交通、治安、城管以及街道等有关部门的规定办理相关施工手续，特殊工序需夜间连续施工的，须按规定办理夜间施工许可证，费用已包含在合同总价中。因承包人责任造成的罚款，均由承包人承担，若因此导致发包人损失的，发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除；
3、如有需要，发包人可代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种税费，但承包人必须按发包人的要求办理各项相关手续；
4、承包人在开工前应向监理人提供施工现场主要管理人员的上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。投标文件中所报的施工现场主要管理人员必须常驻现场，若发生擅自更换主要管理人员的情形，则视为违约。发包人保留因此对承包人扣罚不超过竣工结算价的1%违约金的权利；
5、承包人必须按本施工合同要求组织施工。项目部以下管理人员在整个工程施工期间（包括施工准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务。如需变更人员安排、机械设备、承包人方案等，必须提前7日书面上报监理人、发包人，经同意后方可进行。更换项目经理需征得发包人同意并满足苏建招【2005】580号文的相关规定，同时报行政主管部门备案，其后任必须无条件全面履行前任应负的所有责任和义务。承包人未经发包人书面同意，擅自更换主要管理人员的，应向发包人支付不超过竣工结算价1%的违约金；
6、承包人在签订合同之前已详细查看了工地及周围的环境等施工现场条件，掌握了所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括但不限于：施工安全、环境保护），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工的情形，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任；
7、开工前承包人对施工图纸需认真研看、积极参加发包人组织的设计交底及图纸会审的工作，作为一个有经验的承包人，有能力和义务指出图纸上任何不符合施工规范或施工工序及方法之处，以及设计图纸中可能存在的错、漏、碰等问题。切实做好各系统管线的综合平衡工作。如因承包人未能在该道工序施工前10天协调解决好此类矛盾和问题而造成的工期延误，由承包人承担全部责任；
8、参加各类施工协调、配合会。由于工地交叉施工引起的问题，有义务配合协商解决，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定；承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，必须提前3天发文给发包人，口头汇报不能作为依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签字，发包人代表签署并签章后生效；
9、根据具体情况，发包人可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求认真配合，并承担有可能因此而引起功效降低增加的费用；
10、承包人为本工程所配备的机械设备等，应以书面列表形式报送发包人，同时必须附有安全检测报告；
11、承包人应遵守工程建设安全生产的各项管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全监督检查人员依法实施的监督检查。采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患，所有临时设施必须达到A1级防火材料标准，必须严格执行安监及消防部门的要求。如承包人未全面认真地履行上述规定而给工程造成任何不利影响、财产损失和人身伤害等的，均由承包人负责并承担所有发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任由承包人全部承担；
12、为了确保工程质量，承包人在施工过程中对工程质量的管理工作必须从严，承包人须做好各项工序的施工记录、隐蔽工程记录，及时收集各类施工技术资料，包括但不限于书面资料、摄影和录像等影像资料，工程竣工时，作为工程资料一并完整的移交发包人。承包人还须负责做好施工现场的组织管理和安全保卫工作，达到标准化现场管理要求。同时，承包人必须支持和配合监理的工作，严格遵守在施工过程中，发包人、承包人、监理人三方根据工程施工的实际情况制定处罚条款；
13、施工中承包人不得擅自改变或变更原工程设计。因承包人擅自改变或变更设计发生的任何费用和由此导致发包人的任何损失全部由承包人承担，延误的工期不予顺延；
14、所有设计变更需设计院、监理人、发包人三方签字后方可实施，否则责任由承包人自负。发包人对图纸进行变更，承包人应给予配合，并在监理工程师认定的合理时间内完成，如承包人不按合同要求和发包人指令进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕报监理人和发包人验收合格后方可复工，由此造成的损失由承包人负责；
15、合同规定（包括但不限于：合同、会议纪要以及设计变更等）由承包人完成或提供配合的工作，如承包人拒绝或不能按合同要求完成，发包人即可另行安排其他单位实施，所发生费用（另增加20%的管理费）从承包人工程进度款中直接扣除，承包人还应承担影响工期的责任；
16、如果在施工过程中发现文物或其他有价值物品时，承包人应积极采取防止损害的措施，并保护现场，立即报告发包人、国家文物或其他管理部门；如果在施工过程中意外发现地下障碍物、电线、水管管道或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或产权单位。承包人根据有关产权人的要求，负责修理被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担；
17、必须遵守学校有关规章制度，并做好防疫、市容、环保、交通、公安、街道等部门以及周围学生、教师、居民的协调工作，确保工程的顺利进行；  
18、承包人必须严格执行《市政府关于印发南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办法的通知》（宁政规字〔2014〕3号文）（如施工期间有最新文件出台，则按最新文件执行），承包人不得以任何理由截留或拖欠分包单位、供应商等单位的工程款。参与工程建设的各个单位不得以任何理由拖欠农民工工资，必须保证农民工工资等各款项按时足额发放到位。在整个工程施工期间，避免出现被拖欠钱款的单位或人员在发包人处或相关政府部门办公处或工程现场集结、上访、寻衅滋事等其他任何不良事件。如因承包人与其他单位或人员间的各种纠纷导致媒体曝光造成了不良社会影响，每出现一次，相关责任人须向发包人支付人民币10万元的违约金，发包人有权在支付进度款时直接扣除，同时责任人还必须采取各种有效措施，积极处理问题，消除负面影响；
19、承包人应做好夏季的防暑工作。夏季施工时应合理安排作业时间，做好各项防暑降温工作，对于需要在露天作业及劳动强度较大的人员，应尽量避免安排在高温时段施工，以防止中暑或其他意外事故的发生。做好施工阶段的防火、防滑、防毒、防爆和安全用电工作，确保人员安全。雷雨季节时，必须按规定做好防雷，防电等各项安全工作。台风高发季节时，必须提前做好预防工作并制定应对措施；
20、承包人因未认真履行上述义务而造成的工期延误和工程损失，应全额赔偿发包人的损失；
21、承包人提供的服务内容应对其分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时提供配合服务。具体总承包配合工作内容包括但不限于：提供符合施工条件的临设场地、用地；提供轴线、标高，现有的脚手架（脚手架的搭设必须满足其它工程的施工）和垂直运输机械；安全设施、预埋件的埋设；道路、施工场地的使用；提供水电接口；对已完成分包工程的保护；安全文明施工和保安治安管理；施工协调、汇总竣工资料等等。因施工需要，分包施工单位对主体结构开洞、槽后，由承包人负责修补洞、槽。如在施工过程中，承包人不给予相应的服务和配合，对整个工程造成了不良影响，发包人有权扣除相应费用并给予等额处罚；
22、其他未尽事项届时由双方协商确定。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓    名： /      ；
身份证号： /      ；
建造师执业资格等级： /      ；
建造师注册证书号： /      ；
建造师执业印章号： /      ；
安全生产考核合格证书号： /      ；
联系电话： /      ；
电子信箱： /      ；
通信地址： /      ；
承包人对项目负责人的授权范围如下： 执行通用条款 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求出勤时间不少于本项目工期的80%的时间。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金1000元整。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：逾期未提交的，发包人将认为此项目经理为不称职的项目经理，有权要求承包人按发包人提供的标准予以更换并要求承包人承担由此造成的一切损失。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目负责人在合同期内无故连续3天（含3天）或累计30（含30天）不在工地现场，且事先未向发包人书面请假又无发包人可以接受的理由，则发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，并要求承包人赔偿一切损失。违约赔偿金在每次支付工程款中扣除，承包人不得提出异议。 
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
 ⑴通过资格审查并中标的项目经理不得挂名，否则按违约处理。未经发包人同意，项目经理不得擅自变更，开工时或施工过程中若擅自变更，承包人须支付2万元的违约金／次，同时发包人有权解除合同，追究承包人由此给发包人带来的一切损失，并报招标投标管理部门备案；(2)若因不可抗力原因确需更换项目经理，承包人必须以书面形式报告，得到发包人的书面同意后方可更换并报南京市招投标管理部门备案。更换的项目经理必须经发包人审核后书面认可，须是本企业正式员工（提供最新的半年以上单位为其缴纳的劳保统筹交费证明原件和与其签订的最新劳动合同原件），并且在执业资格、能力、业绩经验等综合素质方面等同于或优于原项目经理（提供相关证明材料）。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人在7日内撤换、调整其认为不称职的项目经理或项目部成员，新人选须经发包人审核同意后方可进场工作。新的项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳力，材料，设备，以确保工程顺利实施，否则视为项目经理不合格，发包人有权要求承包人承担一切由此带来的损失。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人将收取承包人10000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人投标文件所载明的项目经理不得变更，如擅自变更，视为违约，发包人有权终止合同；如经发包人确认变更的，每变更1人次收取10000元违约金，从工程款中直接扣除 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人投标文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，收取1000元违约金；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同  。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 关键性工作。 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。 
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：  本工程不准转包或擅自分包。如若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；对确须分包的特殊专业工程须经发包人确认，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任 
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /      。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工日起至工程竣工验收后，承包人办理交付发包人手续完成后7日内。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：  /  
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  中标价10%作为履约保证金   
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 负责本工程施工阶段工程质量、工程进度、造价控制；信息、合同管理；安全文明施工；现场协调，详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：
1、所有涉及工程造价的签证单、施工中和图纸中的建议、变更单及开工令、停工令、复工令等，详见监理合同。 
2、隐蔽工程验收单，标准的确认，分包单位（如有）的确认 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 由承包人提供现场办公室各一间，并配备基本办公设施，费用包含于承包人工程报价中  
4.2监理人员
总监理工程师：
姓    名：                   ；
职    务：                   ；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                   ；
电子信箱： /      ；
通信地址：                   ；
关于监理人的其他约定： 另行商定 。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1) 另行商定 ；
(2) /      ；
(3) /      。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：
 符合国家质量验收标准 
关于工程奖项的约定：
本项目对各种评优奖项不做要求，结算时按投标费率执行，不增加费用。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
 按质监部门的有关要求及通用条款规定执行，隐蔽工程检查前24小时书面通知。 
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1）承包人负责现场的安全管理、教育和安全事故责任；
2）承包人根据施工周边条件和环境，按招标文件要求，须加强对相邻建筑物、道路及人员的安全防护，不得野蛮施工。采取相应措施，确保施工安全，否则将承担全部后果；
3）由于承包人采取的安全措施不力或其他原因而造成的事故责任和因此发生的费用，均由承包人承担。发包人及监理人针对承包人涉嫌违规、违章行为提出的整改要求，承包人自接到书面整改通知后12小时内须采取相应措积极施整改并到达发包人及监理人的要求，否则，发包人有权要求承包人支付违约金 5000元/次；
4）在场内施工禁止使用明火。因特殊原因，确需使用明火时，应事先办理审批手续，经发包人同意后，按用火规定，采取严格防火措施。严禁在有火灾爆炸危险的场所使用明火。工程中采用的电器产品、燃气用具等质量必须符合设计图纸、国家标准或行业标准，具体安装时线路管路的敷设必须符合国家有关消防安全技术规范。需要安装大功率电器设备时，应事先报经发包人同意；
 5）承包人的专职安全员必须每周进行安全检查并有书面检查记录，发包人将进行不定期检查，连续两次检查发现没有或遗漏书面检查记录的情形，发包人有权要求撤换该专职安全员。接替的专职安全员须持证上岗，能胜任其本职工作并达到发包人的要求，否则发包人将有权对承包人进行相应的处罚；
 6）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（总监理工程师参加），并以书面形式向发包人和监理人汇报，经认同后方可开工；
7）严禁高空抛物等一切违规操作，如因此造成任何人员或财产的伤亡或损失，一切后果由承包人承担，并负相应的法律责任。
8）施工中每个楼层的多余材料、建筑垃圾等必须集中后及时通过井架或楼梯运输到地面，堆放到指定地点并及时清理。否则由发包人将指派其他人员清理，清理产生的费用从工程款中扣除。严禁向下抛洒扬尘，一旦发现，每次扣罚5000元违约金；
9）其他未尽事宜届时由双方协商。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：
1）承包人中标后，须与学校保卫处签订协议，按照相关的规定为施工现场所有施工人员、车辆办理出入证件后方可进出校园；2）承包人须自觉遵守学校关于治安、保卫、消防等校园管理的各项规章制度，施工现场内的治安保卫工作由承包人负责并承担责任；3）承包人应加强对驻场施工人员的治安教育和管理。如承包人的施工人员在校园内发生治安事件，一切责任均由承包人负责，同时发包人有权视情节轻重进行适当的经济处罚；4）承包人根据已提交的施工组织设计等文件，综合考虑本工程所涉及的一切因素编制治安管理预案，报送监理人和发包人审批后严格执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1）按照南京市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中的文明施工方案，须有文明施工管理体系，配备专职管理人员负责实施，综合考虑本工程所涉及的一切安全文明管理安全因素，编写出安全文明管理预案，包括但不限于管沟支护、脚手架搭设、临时用电、安全防护、职工安全教育和安全管理、机电设备安全使用管理办法、突发情况应急方案、提出明确的施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续。承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责；2）工程完工后负责及时拆除临时设施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾由承包人负责及时清运出场，费用含在合同总价中。如因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致周边居民和单位投诉并导致媒体曝光，承包人承担由此产生的一切恶劣影响后果，并须积极采取有效措施消除不利影响，承担产生的费用。每曝光一次，承包人须向发包人支付5000元的违约金；3）承包人必须认真执行宁价规[2013]5号文和南京市人民政府令第287号文《南京市扬尘污染防治管理办法》的规定，并达到该文件所规定的要求，如因承包人现场扬尘排污控制不力导致发包人额外的费用支出和罚款，发包人将在承包人的工程结算款中加倍扣回；4）承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作， 车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝发生机械和车辆事故；5）工程施工期间，施工所产生的噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求，遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011的规定。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑噪声及对周围单位和学生、居民的影响。若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责及时妥善地解决；6）开工前承包人须主动到环保部门办理工程排污的相关手续，并承担相关费用。 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则因排污不合格而造成的后果由承包人负责整改处理并达到相关的要求。所有施工垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统；7）承包人严禁夜间施工。因施工对周围居民、学生、企事业等单位可能造成影响，并可能由此而引发各种纠纷的，由承包人负责协调解决，发包人尽可能予以协助；8）总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的安全文明施工管理；9）其他未尽事宜，届时双方另行约定。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
工程预付款中已含合同价款中安全文明措施费的50%。 
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
 主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划 
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
 发包人提供全套施工图纸后7天内 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内 
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内 
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  施工合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工前7天 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 开工前7天 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 开工前7天 
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前一周由发包方、承包方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包方。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包方承担  。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：
 由于发包方原因延误，工期相应顺延。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。发包方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期 
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
 凡由于承包方造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担；同时承包方应承担违约责任,并向发包方支付违约金,按照该合同工期每推迟一天,违约金为合同价款的万分之一。发包方可从应向承包方支付的任何款项中扣除此违约金,此违约金的支付并不能解除承包方完成工程的责任和合同规定的其它责任 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
  工程总价款的5% 
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
 按通用条款执行 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 6级以上持续24小时的大风 ；
(2) 持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上 ；
(3) 40℃及以上持续24小时的高温 。
(4)经过发包人确认的疫情、防疫的影响。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： /      。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
 1）发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，其上下力费、二次搬运费，保管费用等已包含在合同总价中，结算时不做调整。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
2）监理人或发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责 。
3）发包人供应的材料和工程设备使用前由承包人负责检验、检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 1）承包人用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到监理人、发包人认可或批准。在施工前，承包人须按照招标文件要求、承包人投标文件中所报材料种类、名称、品牌、规格等提供各有关材料的样本作认可之用。
2）发包人对任何样本的认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。承包人须提供发包人认可或批准的样本在工地，以便发包人核对作为以后验收工程的标准 。
4）设备最终验收
按我国现行有关规定、规范及技术规格书所要求的功能,通过第三方进行设备最终验收检测,并取得检测合格报告，费用已包含在投标报价中。最终验收合格条件包括但不仅限于下列：
（1）承包人按合同提供了所有的设备和资料。
（2）设备安装调试、测试结果满足了有关标准和合同的要求。
（3）试运行时性能满足合同要求。
（4）性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至承包方满意。
（5）已履行了合同中除质保期以外的全部义务和职责。
（6）发包人确认最终验收通过之后，发包人应与承包人在通过验收后7日内共同签署设备最终验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。在验收成功后，开始进入质量保证期，按有关售后服务条款执行。
（7）在最终验收未通过并且是由于卖方责任的情况下，卖方应以书面形式向买方说明原因，并在一周内进行整改完毕，保证整改一次到位。如不能按期完成则每延误一天扣除合同总价的2‰。
5）移交时需提供的技术资料：
（1）、提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术资料，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）；
（2）交货时随货物提供（包括但不仅限于以下内容）：货物机械总图，操作使用说明书，电脑系统图、平面图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件的备件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；压缩空气管路布置图；安装工艺图；装箱图；
（3）货物的原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料；
（4）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料；
（5）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等；
（6）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；
（7）在买方指定地点，货物安装完成经买方验收无误后，并现场提供所需单据的日期视为交货日期；
（8）本工程承包方须于系统验收前一个月，向发包人提交包含相关图则、操作和维修保养程序的操作和维修保养手册（往后简称为“手册”）文本4套及电子版光盘2份，以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。
6）操作维修保养手册至少应包括但不限于以下内容：
（1）系统说明：详尽介绍系统应如何调节、控制和调校；系统的主要装置和部件的规格和功能的详细说明；系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数；系统设备的正常运行程序和不正常情况下维持部分部件运行的应变程序。
（2）技术说明：系统所有设备的技术资料介绍，包括电路图以及其所有电子组件的布置图、接线图；设备表（包括生产制造厂商、型号）；所有设备的产品说明书及性能指标等资料；系统专用软件的使用手册。
（3）维修保养：所有系统的检查手册；运行手册；更换装置部件的程序、要求和更换频率；调校程序和寻找故障的指示和说明；进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。
（4）安全防护措施：对各项系统操作时可能发生的危险事故所应须做的预防、应变和保护措施说明。
（5）供应厂商指南：应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，包括通讯地址、电话、传真号码及电邮地址。
（6）零备件表：列出提供给发包人的所有零备件和维修保养所用工具的清单。
说明：上述各次验收，无论是否通过了发包方的验收，均不能免除合同规定的承包方应承担的责任和义务。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
 包含在投标报价中 
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
 执行通用条款 
施工现场需要配备的试验设备：
 执行通用条款 
施工现场需要具备的其他试验条件：
 执行通用条款 
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
 执行通用条款 
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
1）通用条款中规定的变更范围、工程设计变更、现场签证及发包人另行委托的零星工程施工；
2）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更图纸设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；
3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的调换，须经监理工程师审查，跟踪审计核定并报请发包人批准。未经批准擅自更改或调换时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延；
4）工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。现场签证必须由发包人现场负责人、跟踪审计、总监理工程师共同签字盖章确认后方可有效；
5）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日内将工程量和价款变更的申请报告提交发包人代表、跟踪审计、总监理工程师核准，如出现逾期不报将不接收，视同优惠，任何后补签证的请求将被发包人拒绝；
6）针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更的，承包人应在施工前将施工方案报发包人、监理工程师及跟踪审计确认；对于有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，因承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失；
7）办理签证时，变更、签证结算费用文件编制应按"一单一价"的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容，同时签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间。签证单必须编号，无编号的签证不予办理，不作为结算的依据；
8）承包人按照发包人的要求办理签证单，手续齐全的签证单原件作为结算依据，复印件无效；
9）所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理 。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目相同的，参照投标报价的综合单价计算；设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目相类似的，比照投标报价的综合单价计算；设计变更及签证工程量清单项目特征与投标报价项目特征子目不相同的，由承包商现场提出综合单价经监理、跟踪审计审核后报发包人批准，工程量按实计算。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：48小时内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：72小时内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
 协商确定 
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
 承包人在实际施工前一个周内向发包人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人根据相关规定核定品牌、价格等 
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
按发包人要求执行 ,发包人要求应通过监理人发出。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照2013清单计价规范执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /      ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定： 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
 /      
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
   1）施工期间的市场风险及投标人的自身实力。承包人的投标报价是结合承包人的施工组织设计，根据其自身实力和管理水平等因素，结合切实可行的技术方案、依据发包人提供的招标文件、相关图纸和现场情况等进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间材料(除按照2013清单计价规范执行规定的)及机械费用和一个有经验的承包人应当考虑到的风险均以费用的形式计入到投标报价内。除招标文件或施工合同条款中另有规定，上述风险费用今后不做调整。
2）措施项目费：措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人在投标报价时应该将工程量清单中所有措施项目费考虑在内，无论在投标报价中是否单独列出，均认为承包人已将所有措施费用计入投标报价，包括招标文件和合同条款中的规定的其他措施项目费用，以及投标人考虑需增加的其它措施费等，该部分的措施项目费在结算中不做调整。脚手架费由承包人自行考虑报价，包干使用结算时不做调整；现场安全文明施工措施费除外。
风险费用的计算方法：
承包人确定投标报价时已经充分考虑正常的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价中，竣工结算时不予调整。竣工决算时不得以某一综合单价过低或以实际工程量与清单工程量有偏差为理由，要求调整价格。工程量按实计量，综合单价不变。
风险范围以外合同价格的调整方法：
 1）价格调整时，必须提交经由发包人、监理人、设计单位等有关各方共同事先已签字确认的文件，方可对合同价格进行调整。对于调增的价格，承包人须提前30天向监理人、跟踪审计和发包人以书面形式进行申请，否则不予办理；
2）若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；
3）若增减项目内容与工程量清单项目内容相似(投标文件中能采集到的人、材、机单价的),参照相似清单报价，内容不同的部分按合同专用条款10.4.1确定变更的价格；
4）投标报价中没有的综合单价(投标文件中不能采集到的人、材、机单价的)将按《建设工程工程量清单计价规》GB50500-2013；《江苏省市政工程计价定额》（2014）；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）等现行省计价表规定计算。其中：人工工资按苏建函价〔2022〕62号文件执行；材料价格执行《南京工程造价管理》同期信息价格，无信息价的按市场价(市场价由双方询价后协商)；机械台班价格按建标〔2015〕34号文的要求计取（只调整其中的人工费和燃料动力费）。综合单价按照承包人投标报价与本工程预算价的同等优惠比例下浮（     %），在工程完工后，按实结算。
5）工程量清单报价中的措施项目费（脚手架费、模板费和现场安全文明施工措施费除外）投标人根据工程实际情况报价后为包干使用，结算时一律不作调整；
6）承包人不得因变更价款暂时未得到批复而拒绝或拖延该项施工。如承包人对发包人确定的价款有异议，双方应协商后妥善处理，但承包人不得以此拒绝执行发包人和监理人的工程变更指示。如承包人以价款核定数额不明或不足为由而拒绝或延期执行，将每次处罚 20000 元,直接从当期工程进度款中扣除。 
7）施工过程中若发包人对主材进行替换，则综合单价仅替换主材价格，其他人工费、机械费、辅材费、相关税费扔套用原投标报价组成。
8）本工程量清单子目的项目特征描述，并不能被认为是完整无缺的，各投标人应认真研究施工界面、施工工艺、工程规范和技术说明、图纸及其它发包方提供的相关资料，结合现场条件综合考虑，项目特征与图纸互为补充，如项目特征与设计图纸矛盾的，以图纸为准。
9）投标人的所填报的工程量清单中的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括完成本子目所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。
10）所有主材损耗应在综合单价中考虑，后期不做调整。甲供材卸车、二次搬运费及保管费用已综合考虑在投标报价中。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
 /      
风险费用的计算方法：
 /      
风险范围以外合同价格的调整方法：
 /      
3、其他价格方式：
 /      
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：/  
预付款支付期限：  /  
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： /      。
预付款担保的形式为： /      。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则： 工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量  。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 本合同的计量周期为周,每周日为当周计量截止日期(不含当日)和下周计量起始日期(含当日)  。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /      。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
 /      
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：工程验收合格后一次性付清
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
 由承包人提交，经甲方现场代表和监理单位、跟踪审计确认 。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  由承包人提交，经甲方现场代表和监理单位、跟踪审计确认 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： /      。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
 /      
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用条款  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
 执行通用条款  
(2)发包人支付进度款的期限： 执行通用条款  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
 协商确定 
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：
 执行通用条款 
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
 执行通用条款 
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
 执行通用条款 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
 执行通用条款 
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 取得工程竣工验收证书后7天内完成工程移交  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按工程延期计算  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
 /      
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：
 无 
(1)单机无负荷试车费用由 /      承担；
(2)无负荷联动试车费用由 /      承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
 /      
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 取得工程竣工验收证书后15天内。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在15天内全部退出现场，否则按每天5000元支付违约金。非承包人原因导致的施工人员、材料、设备没在15天内全部退场不支付违约金 。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后结算后一个月内 。
竣工付款申请单应包括的内容：
 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等 
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后及时核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后60天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书 。
发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在竣工结算完成后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
按通用条款执行，但该通用条款中所有的“日”和“天”均为工作日。承包人应保证结算资料内容完整、准确。
承包人上报的结算资料经第三方审计，第三方审计费（初审和终审）的支付按以下条款执行：
（1）单项工程核减率超过15%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；
（2）单项工程核减率在15%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
（3）单项工程核减率在10%—5%（含5%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
（4）单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由建设单位承担。核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算 
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行 。
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行 。
(2)发包人完成支付的期限： 按通用条款执行 。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
 按通用条款执行 
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金 。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为： /      ；
(2) 3 %的工程款；
(3)其他方式： /      。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式： /      。
关于质量保证金的补充约定：
 质量保修金在质保期满后，发包人收到施工方提交付款申请14天内支付 
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：
详见《工程质量保修书》  
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
 承包人收到报修通知后24小时内到达现场处理问题  
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
 按通用条款执行 
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
 按通用条款执行 
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
 按通用条款执行 
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款执行 。
(7)其他： 按通用条款执行 。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
 另行商定 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
  合同工期执行承包人投标文件中的自报工期；工期延误一天按合同总价的万分之一支付违约金。违约金不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以审计后的数据为准。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工，必须达到国家和专业的质量评定的标准，如达不到合同规定的质量标准，按结算价的2%支付违约金，并负责无偿返修，直至工程符合合同约定验收标准，如上述约定仍不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以跟踪审计后的数据为准 
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
工期延误达到 30 日，发包人有权解除合同，合同的解除不免除承包人按照本条款的约定承担工期延误违约责任。如果承包人借故拖延工程进度、导致工程停工超过15日的，甲方有权更换施工单位，并且由此造成的一切损失（包括但不限于重新招标费用、重新招 标的成交价与原成交价的价差、工期延误等）均由承包人负责赔偿。所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：
1.1 烈度为6级以上的地震；
1.2 6级以上持续24小时的大风；	
1.3 持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上；
1.4 40℃及以上持续24小时的高温；
2.不可抗力事件发生后，承包方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包方应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 
3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担： 
3.1 工程本身（承包方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由发包方承担； 
3.2 发包方承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 
3.3 承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担； 
3.4 停工期间，承包方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担； 
3.5 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定： /      。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
 /      
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
 /      
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
 否 
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /      。
选定争议评审员的期限： /      。
争议评审小组成员的报酬承担方式： /      。
其他事项的约定： /      。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： /      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
(1)向 /      仲裁委员会申请仲裁；
(2)向 工程所在地 人民法院起诉。




第六章  响应文件格式及附件

响应文件




（正或副本）







项目编号：
项目名称：






供应商名称：
日期：

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置
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响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、响应申请及声明
二、法定代表人授权书
三、响应一览表
四、资格证明文件
五、已标价工程量清单
六、技术条款偏离表
七、商务条款偏离表
八、供应商及项目负责人类似业绩
九、服务方案及承诺
十、拟投入本项目人员一览表
十一、响应需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式；
附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料。
附件三、承诺书


目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：（采购人）
根据贵方                                 （项目编号：       ）响应邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）         代表供应商（供应商名称）         ，提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、 按采购要求，我们的响应报价为：（大写）人民币          （小写：       元人民币）。
3、 我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。
4、 我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、 一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。
6、 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、 与本次响应有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：     年   月   日


目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
致：（采购人）
本授权书声明：注册于（供应商住址）         的（供应商名称）         法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）         为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                            ，         （项目编号）进行响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
日期：年 月 日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



供应商或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：




目录三、响应一览表格式
响应一览表
（请将响应一览表放置于响应文件首页）

	项目名称
	
	项目编号
	

	响应总价
	大写：人民币                          
小写：人民币                         元

	计划工期
	

	质保期
	





供应商名称（公章）：                 
法定代表人（单位负责人）
  或其授权代表（签字或盖章）：  	     	
                                            日期：______年    月    日



目录四、资格证明文件
[bookmark: _Toc489655335]资格证明文件
[bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc103848588][bookmark: _Toc104560903]（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
[bookmark: _Hlk33717720]
注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。


[bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc103848589]                                                                         
（1-1）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商比选文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。


                                                                         
[bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc104560905]（2）财务状况报告（或资信证明、担保函）

注：根据比选公告的要求提供。


[bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc103848593]                                                                         
[bookmark: _Toc107246286]
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）



  									供应商名称（公章）：______________________

                                    法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                    日期：______年    月    日

                                                                         
[bookmark: _Toc104560906][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc102117323]（4-1）依法缴纳税收的相关材料
注：根据比选公告的要求提供。

[bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc104560907]                                                                         
（4-2）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据比选公告的要求提供。

[bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc107246289]                                                                         

（5）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    
  
供应商名称（公章）：  	     	         
                                                                            法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                                                            日期：______年    月    日
                                                                         
[bookmark: _Toc107246290][bookmark: _Toc104560910]


（6）特定资格条件

	企业建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质证书

	

	企业安全生产许可证

	

	项目负责人的注册建造师建筑工程二级(含)以上证书

	

	项目负责人的安全生产考核合格证书(B类)

	

	供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（2025年6月-2025年9月）

	





承诺书
本单位郑重承诺：
1、项目负责人满足下列条件
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
2、企业满足下列条件
（1）未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（2）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停响应资格并在暂停期内的。
3、供应商不存在下列情形：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

供应商名称（公章）：  	     	         
                                                                      法定代表人（单位负责人）
		或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                                                      日期：______年    月    日


目录五、已标价的工程量清单





目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、 如果行数不够，请自行增加；
2、 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、 响应响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注”符合”“满足”。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、 如果行数不够，请自行增加；
2、 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、 响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。


[bookmark: _Toc1967][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc21850]目录八 供应商及项目负责人类似业绩

业绩证明材料
	项目名称
	

	合同签订时间
	     年   月   日

	甲方名称
	

	乙方名称
	（须与投标人名称一致）

	用餐人数
	

	合作范围/内容
	

	发票号码
	

	合同扫描件

	

	竣工验收证明

	

	合同项下发票

	


（下表可复制）


目录九、服务方案或承诺

施工组织设计方案




承诺书
本单位郑重承诺：

1.在满足本项目要求质量保修期（自竣工验收合格之日起计2年）的基础上，本项目免费质量保修期增加              年。
2.若我单位中选，在满足本项目要求的工期内，提前            天及以上完成项目竣工验收。




供应商名称（公章）：  	     	         
                                                                      法定代表人（单位负责人）
		          或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                                                      日期：______年    月    日






目录十、拟投入本项目人员一览表（如需）

[bookmark: _Toc32681][bookmark: _Toc14092]拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格/相关证书
	技术职称
	工作经历
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                  （公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。



目录十一、响应需要的其他证明文件及材料


响应需要的其他证明文件及材料（若有）
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DRAWING NO. 


CHECKED BY 


(图纸编号)


DRAWN BY (绘图)


DESIGNED BY (设计)


JOB NO. (设计编号)


(审核)


CHECK (校对)


scale  (比例)


客户签字：


DATE (日期)


LOCATION (工程地点)


注意事项


  1.此图纸内之设计属本公司拥有,未经


本公司书面批准不得擅用.


  2. 施工单位必须于施工前仔细检查复


核图纸上之尺寸与实际尺寸是否有差异.


  3. 图纸与施工现场如有任何差异,必


须于施工前尽快通知本公司有关部门,否


则一切责任及后果将由承包之施工单位


承担.


  4. 所有底图及蓝图之版权均属本公司


所有,于工程竣工后必须全数交回公司存


案.


  5. 任何工程上之增减更改项目必须由


甲乙双方书面认可方可进行修改.


  6. 如图纸上所示之项目与报价单所列


的项目有不符时,以报价单或合同为准.


  7. 不得量度图纸.


REVISIONS 改图记录


NO. 编号DATE 日期REMARKS 备注
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电话/Tel： 


地址/Add： 


TITLE (图纸内容)
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